|  |  |
| --- | --- |
| ***CRLP SVVA STRATĒĢIJA******Pielikums 4.2.*****APSTIPRINĀTS**CRLP Padomes sēdeCēsis, 29.06.2021**.**(Protokols 2021/2)

|  |
| --- |
| ***Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” ELFLA LEADER projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un piemērošanas metodika***  |

**Pielikums Nr.5** |
|  |

**Projekta risku novērtēšanas apraksts**

Projekta iesniedzējs:

Projekta nosaukums:

PIEZĪMES: ***sniegts informatīvs veidlapas aizpildīšanas paraugs. Veidlapu aizpilda atbilstoši iesniegtā projekta specifikai, atbilstoši projekta pieteikumam, veidlapas formai ieteikuma apraksts.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivitāte/ pasākums/darbība** | **Riska novērtējuma apraksts** | **Pasākumi riska mazināšanai** |
| Plānoto aktivitāšuīstenošanas laikagrafika nobīdes | Aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas aizkavēšanās, kā arī nobīde laika grafikā kavē plānveidīgu finanšu apgūšanu | Nodrošināt aktivitātes norisi atbilstoši paredzētajam projekta laikagrafikam, sagatavojot dokumentus projekta ieviešanai. |
| Būvniecības darbukvalitāte, izmaksas | Zema būvniecība darbu kvalitāte; Veikto darbu sadārdzinājums, t.i. projekta līdzekļu nepietiekamība; | Savlaicīga būvniecības darbu un resursu plānošana un veikšana;Soda sankciju paredzēšana būvdarbu līgumos; Rezerves līdzekļu paredzēšana. |
| Iekārtu, piederumu,aprīkojuma,tehnoloģiju iegāde unuzstādīšana | Neprecīzi noteiktas iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegādes vajadzības;Neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle;Nepietiekami izplānota izdevumu pozīciju izmaiņas; Neievēroti piegādes termiņi. | Veikta savlaicīga mērķa grupas vajadzību apzināšana;Piegādes līgumā paredzētas apmācības darbam ar iekārtām, tehnoloģijām; |
| Mēbeļu iegāde | Neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle;Neievēroti piegādes termiņi. | Savlaicīgi veikta situācijas apzināšana un pasūtījumiLīgumos norādīti piegādes laiki. |
| Finanšu riski | Izvērtēts nepieciešamo līdzekļu apjoms, to trūkums | Izvērtētas plānotās izmaksas. Savlaicīga projekta aktivitāšu uzsākšana, sekot finanšu rādītāju izpildei. |
| Projekta rezultātupieejamība, uzturēšana | Nav informācijas par projekta rezultātiemProjekta rezultāti nav pieejami plašākai sabiedrībaiProjekta rezultāti netiek uzturēti | Izstrādāts marketinga plāns. Izstrādāts projektu rezultātu uzturēšanas plāns. |
| *Citi projekta apzinātie riski, piemēram, izmaiņas noteiktā nozarē, Covid u.c. ietekme* |  |  |

 Risku izvērtējums iesniegts: *(datums)*

Atbalsta pretendents: *(paraksts, Vārds, Uzvārds)*